АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 февраля 2018 г. №9

О плане организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Хомутовского района от 21.12.2017 №608 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Ольховского сельсовета, в соответствии с действующим законодательством оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ольховского сельсовета

Хомутовского района                                                                        Н.И.Черепнина

Утвержден

постановлением

Администрации Ольховского сельсовета

Хомутовского района

от 07 февраля 2018 года № 9

План

организационно - технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года

| № п.п. |  | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение участия работников Администрации сельсовета, членов участковых избирательных комиссий в районных семинарах по изучению федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» |  | ##### По Плану Администрации Хомутовского района | Работники Администрации сельсовета, члены участковых избирательных комиссий |
| 2. | Оборудование избирательных участков для проведения голосования |  | Весь период | Глава муниципального образования |
| 3. | Выделение и оборудование на территории избирательных участков специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, информационных материалов избирательных комиссий |  | Не позднее 15 февраля 2018 года | Глава муниципального образования |
| 4. | Предоставление участковым избирательным комиссиям охраняемых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации, обеспечение на избирательных участках требований противопожарной безопасности |  | Весь период | Глава муниципального образования |
| 5. | Обеспечить участковые избирательные комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  | Весь период | Глава муниципального образования |
| 6. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их других полномочий, в частности, безвозмездное предоставление им средств связи, технического оборудования и иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  | Весь период | Глава муниципального образования |
| 7. | Совместно с территориальной избирательной комиссией Хомутовского района оборудовать избирательные участки специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права |  | До 18 марта 2018 года | Глава муниципального образования совместно с территориальной избирательной комиссией Хомутовского района |
| 8. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявок | Глава муниципального образования |
| 9. | Определить резервные для голосования и экстренного размещения избирательных комиссий в случае угрозы совершения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций |  | До 15 марта 2018 года | Глава муниципального образования |
| 10. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы |  | 16-18 Марта 2018 года | ##### Глава муниципального образования, совместно с Хомутовским ПП МО МВД России «Рыльский» (по согласованию) |
| 11. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей |  | 18 марта 2018 года | Глава муниципального образования, ИП (по согласованию) |
| 12. | Выделение транспорта для подвоза избирателей из отдаленных населенных пунктов, улиц на избирательный участок и обратно в день голосования |  | 18 марта 2018 года | Глава муниципального образования |